## Hoja2
Duración de dias | Nombre de la actividad | Fecha de iniciación | Fecha fin | Cuenta de Duración de dias
10 dias | Intalación del sistema | 27-jul | 5-ago | 1
15 dias | Instalación y configuración del software | 24-jun | 8-jul | 1
18 dias | Verificación del proceso de instación | 5-ago | 22-ago | 1
20 dias | Configuración del sistema | 8-jul | 27-jul | 1
28 dias | Marcha atrás de la instalación y configuración | 22-ago | 18-sep | 1
36 dias | Recursos hardware | 15-abr | 20-may | 1
36 dias | Recursos software | 20-may | 24-jun | 1
43 dias | Descripcion del sistema | 4-mar | 15-abr | 1

## Hoja1
Nombre de la actividad | Fecha de iniciación | Duración de dias | Fecha fin
Descripcion del sistema | 2019-03-04 | 43 dias | 2019-04-15
Recursos hardware | 2019-04-15 | 36 dias | 2019-05-20
Recursos software | 2019-05-20 | 36 dias | 2019-06-24
Instalación y configuración del software | 2019-06-24 | 15 dias | 2019-07-08
Configuración del sistema | 2019-07-08 | 20 dias | 2019-07-27
Intalación del sistema | 2019-07-27 | 10 dias | 2019-08-05
Verificación del proceso de instación | 2019-08-05 | 18 dias | 2019-08-22
Marcha atrás de la instalación y configuración | 2019-08-22 | 28 dias | 2019-09-18